## แผน1ป.1ผ.1ค.1(สูงดีสมส่วน)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการรูปร่างดี สูงดี สมส่วน ต.โคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน และเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ อ้วน ผอม เตี้ย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 68
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ จัดกิจกรรมส่งสริมสุขภาพ และกิจกรรมการออกกำลังกาย | นักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการอ้วน ผอม เตี้ย จำนวน 50 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 15000 | 15000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวนงนุช พันธสีมา
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 15000 | บาท
1

## แผน2ป.1ผ.ค.1(รร.สุขบัญญัติ)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ กิจกรรม ไปเผยแพร่ความรู้ไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัวได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกกรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเชิงปฏิบิตการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ ความรู้เรื่องการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด ความรู้เรื่องการดูแลรักษาฟันและช่องปากอย่างถูกต้อง การออกกำลังกาย | นักเรียนจำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 16600 | 16600 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวนงนุช พันธสีมา
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย เรื่องอาหารปลอดภัย กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนการ | นักเรียนจำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 14200 | 14200 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวนงนุช พันธสีมา
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 30800 | บาท
2

## แผน3ป.1ผ.1ค.1ตำบลนมแม่
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการตำบลนมแม่ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประชาชนและบุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัด : อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมเยี่ยมบ้านหลังคลอด 6 ครั้ง ตามเกณฑ์ | หญิงหลังคลอดและบุตร จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 12200 | 12000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยนมแม่ตำบลโคกปีบ | เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี และผู้ปกครอง จำนวน 50 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 22100 | 22100 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 34100 | บาท
3

## แผน4ป.1ผ.1ค.1 1000วัน
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อลดอัตราการตายมารดาไทย และเพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย รูปร่างดี สมส่วน
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน และ ร้อยละเด็กปฐมวันมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต | หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 26600 | 26600 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเด็กไทย 1,000 วันแรกแห่งชีวิตต | เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี และผู้ปกครอง จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 18600 | 18600 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 45200 | บาท
4

## แผน5ป.1ผ.1ค.1เด็กไทยสมส่วน
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการเด็กไทยสมส่วน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และเพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ และพัฒนาการได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ สูงดี สมส่วน และมีพัฒนาการสมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมหมอครอบครัวระดับตำบล | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโคกปีบ จำนวน 25 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 625 | 625 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
2 | อบรมเชิงปฏบัติการ ความรู้ภาวะสุขภาพเด็ก อายุ 0 -5 ปี | เด็กอายุ 0-5ปี และผู้ปกครอง จำนวน 100 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 40000 | 40000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 40625 | บาท
5

## แผน6ป.1ผ.1ค.1ตั้งครรภ์
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทั้งด้านครอบครัวและสังคม
ตัวชี้วัด : อัตราของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเท่ากับ 0
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมหมอครอบครัวระดับตำบล | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโคกปีบ จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 500 | 500 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | นักเรียนชั้น ป.5 และป.6 โรงเรียนในเขตตำบลโคกปีบ จำนวน 50 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 14200 | 14200 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 14700 | บาท
6

## แผน7ป.1ผ.1ค.1ทันตฯ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal Smart)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพช่องปากดีสมวัย 2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด : 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ : อัตราหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน (คน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-2 ปี : 2.1 อัตราเด็ก 0-2 ปี ฟันดีไม่มีผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50, 2.2 อัตราเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control (คน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. กลุ่มเด็กในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 3-5 ปี : 3.1 อัตราเด็ก 3-5 ปี ฟันดีไม่มีผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 3.2 อัตราเด็ก 3-5 ปี ได้รับการเคลือบ / ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (คน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
| 4. กลุ่มเด็กวัยเรียน 6-12 ปี (นักเรียนประถมศึกษา) : 4.1 อัตราเด็ก 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | [7 empty] | 4.2 อัตราเด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5. กลุ่มวัยทำงาน (ผู้ป่วยเรื้อรัง) : 5.1 อัตราผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 5.2 อัตราผู้มีอายุ 40-59 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
6. กลุ่มผู้สูงอายุ : 6.1 อัตราผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 6.2 ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ไม่น้อยกว่า 25 คน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย | หญิงตั้งครรภ์ 75 คน เด็กปฐมวัย 0-2 ปี 406 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 50000; ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 50000; ไตรมาสที่ 4 ก.ย.: 50000 | 150000 | กลุ่มงานทันตกรรม/ ทพญ.กลับพัฒน์ กังสุกุล
2 | บริการส่งเสริมป้องกันฟันผุทุกกลุ่มวัยในสถานบริการและเชิงรุกในชุมชน | เด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 3-5 ปี 475 คน | [12 empty] | 0
3 | ทาฟลูออไรด์เด็กเล็ก 0-2 ปี และเด็กวัยเรียน 4-12 ปี | เด็กวัยเรียน 6-12 ปี 1,400 คน | [12 empty] | 0
4 | จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลช่องปาก | ผู้สูงอายุ 100 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 25000 | 25000
|  | ผู้ปกครอง/ครูอนามัย/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็กนักเรียน 100 คน | ไตรมาสที่ 4 ก.ย.: 25000 | 25000
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 200000 | บาท
7

## แผน8ป.1ผ.1ค.2สสอ1
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน ....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ..... จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ,ป้องกันโรคและภัยสุขภาพวิถีใหม่ด้วยภาคีเครือข่ายตำบลโคกปีบ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทั้ง 5 กลุ่มวัย 2.เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนววิถีใหม่ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและประชาชนในการสร้างสุขภาพที่ดี ตามหลักวิถีชีวิตใหม่
ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมชี้แจงโครงการกับคณะกรรมการกองทุน | 50 คน | ไตรมาสที่ 1 พ.ย.: 6000 | 6000 | นายฤทธิรงค์ จงห่วงกลาง
หลักประกันสุขภาพเทศบาลโคกปีบและภาคีเครือ
ข่าย
2 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนเพื่อ | 50 คน | ไตรมาสที่ 1 พ.ย.: 55000 | 55000
ป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ตำบล
โคกปีบ
3 | จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวัยรุ่นในโรงเรียน | 2 โรงเรียน | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 35700 | 35700
| มัธยม เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ | 100 คน
ทั้งเรื่อง เอดส์เพศ สารเสพติด บุหรี่ สุรา พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมตั้งชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น และ ชมรม
TO BE NUMBER 1 ในโรงเรียน
4 | รณรงค์การสร้างกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 ด้วยกลยุทธวิถีชีวิต
ใหม่ DMHTT แก่ประชาชน โดยประชาชนเครือ
ข่าย
5 | สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรม
การกองทุนฯ
รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) -เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน- | [14 empty] | 96700 | บาท
หมายเหตุ 1 โครงการ/ 1 แผ่น
8

## แผน9ป.1ผ.1ค.2สสอ2
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน ....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ..... จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่ : 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างพลังใจในการดูแลผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายสุขภาพประจำครอบครัว
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทั้ง 5 กลุ่มวัย 2.เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสมาธิ และเสริมสร้างพลังในการดูแลผู้สูงอายุและเครือข่ายสุขภาพประจำครอบครัว
ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชี้แจงโครงการให้กับประชาชนจิตอาสาภาคีเครือ | 24 คน | [13 empty] | นายฤทธิรงค์ จงห่วงกลาง
ข่าย
2 | จัดอบรมสมาธิตามหลักสูตรชินนสาสมาธิ ให้แก่ | 50 คน | ไตรมาสที่ 1 พ.ย.: 12500 | 12500
ประชาชนจิตอาสาภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มประชาชนจิตอาสาที่ได้
รับการอบรม นำผลการอบรมไปปฏิบัติงานในพื้นที่
กับผู้สูงอายุ และติดตามผลงานเป็นระยะ
4 | สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอผลต่อคณะ
กรรมการกองทุนฯ
รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) -หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน- | [14 empty] | 12500 | บาท
หมายเหตุ 1 โครงการ/ 1 แผ่น
9

## แผน10ป.1ผ.2ค.1สสอ3
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน ....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ..... จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
โครงการที่ : 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ชื่อโครงการ : 1.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2.เพื่อให้คณะกรรมการ พชอ.มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวคิด บทบาท และแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพื่อกำหนดเป้าหมาย | 21 คน / 2 ครั้ง | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 735; ไตรมาสที่ 3 พ.ค.: 735 | 1470 | นายฤทธิรงค์ จงห่วงกลาง
ร่วมกัน วางแผนและประสานงานเครือข่าย
2 | ประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาศักยภาพ สร้าง | 50 คน | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 7500 | 7500
ความร่วมมือ กับ พชต.และภาคีเครือข่าย
3 | กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาที่สำคัญ สำหรับการ | 60 คน | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 1030 | 1030
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของ พชต. และ
ภาคีเครือข่าย
รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) -หนึ่งหมื่นบาทถ้วน- | [14 empty] | 10000 | บาท
หมายเหตุ 1 โครงการ/ 1 แผ่น
10

## แผน11ป.1ผ.3ค.1ER
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ : 1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด : 1. มีแผนการรองรับอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล 2. มีการซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ตามแผน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนบัญชาการตามผัง ICS และแผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ตั้ง EOC เพื่อตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน | จนท.โรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 2400 | 2400 | กลุ่มงานการพยาบาล/ นายกฤษฎา เสริมทองทิพย์
2 | ประชุมทบทวนและชี้แจงแนวปฏิบัติตามแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล | จนท.โรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 3600 | 3600
3 | จัดซ้อมสถานการณ์จำลองการรับอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล | จนท.โรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 9700 | 9700
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 15700 | บาท
11

## แผน12ป.1ผ.3ค.2(อาชีวอนามัย)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ : 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดภายในโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทำงานผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเดินสำรวจคุณภาพแสงสว่างท่าส่งผลต่อการให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ | คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 12000 | 12000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวนงนุช พันธสีมา
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 12000 | บาท
12

## แผน13ป.1ผ.4ค.1(อวล)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)
แผนงานที่ : 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ : 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลศรีมโหสถ
วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์ ของผู้มารับบริการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละผลตรวจคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำเสีย-น้ำทิ้ง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำดื่ม) โดยกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย | น้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำดื่ม | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 10500; ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 7000; ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 10500; ไตรมาสที่ 4 ก.ย.: 7000 | 35000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวรสธรรม ใสสุก
2 | เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย | น้ำเสีย-น้ำทิ้ง | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 4000; ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 4000; ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 4000; ไตรมาสที่ 4 ก.ย.: 4000 | 16000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวรสธรรม ใสสุก
3 | เฝ้าระวังคุณภาพทางภาคสนามสำหรับน้ำบริโภค | น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำดื่ม | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 1000 | 1000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวรสธรรม ใสสุก
4 | เฝ้าระวังคุณภาพทางภาคสนามสำหรับน้ำเสีย-น้ำทิ้ง | น้ำเสีย-น้ำทิ้ง | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 20000 | 20000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวรสธรรม ใสสุก
5 | อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการขนย้ายมูลฝอย | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 4600 | 4600 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางสาวรสธรรม ใสสุก
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 76600 | บาท
13