## แผน14ป.2ผ.6ค.2TB
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันควบคุมวัณโรคโรงพยาบาลศรีมโหสถ
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีความตระหนักเรื่องการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 70 และ อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 1000 | 1000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมวัณโรคในสถานบริการ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 6600 | 6600 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
3 | รณรงค์ให้ความรู้และคัดกรองวัณโรคในชุมชน | ประชาชนในอำเภอศรีมโหสถ | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 10000 | 10000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
4 | กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค | ผู้ป่วยวัณโรค 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 10000 | 10000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
5 | รณรงค์ให้ความรู้และคัดกรองวัณโรคในสัปดาห์วัณโรคโลก | ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 6000 | 6000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 33600 | บาท
14

## แผน15ป.2ผ.6ค.6 (IMC)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 6 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกสามารถกลับมาดำเนินกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ประชาชนที่มีความสนใจ ได้เรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในผู้ป่วยใน(IPD) ผู้ป่วยนอก(OPD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น. กิจกรรมได้แก่ หัตถการนวดฟื้นฟูทั่วร่างกาย ประคบสมุนไพร และสอนสาธิตการนวดฟื้นฟูแก่ญาติ/ผู้ดูแล | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) 10 ราย | [13 empty] | แพทย์แผนไทย/จิราพร
2 | จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สอน/สาธิตการนวดพื้นฐาน และการทำน้ำมันสมุนไพรไทยในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) แก่ญาติผู้ดูแล และประชาชนที่มีความสนใจในชุมชนอำเภอศรีมโหสถ | ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง และประชาชนในชุมชน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 10100 | 10100 | แพทย์แผนไทย/จิราพร
3 | ติดตามและประเมินผลหลังจัดกิจกรรม
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 10100 | บาท
15

## แผน16ป.2ผ.6ค.7จิตเวช
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ชื่อโครงการ : โครงการรู้หลักปลอดภัย จิตเวชสดใส ชุมชนสุขใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกปีบ
ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
2.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
2.1อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
2.2ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67
1 | พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและอสม.เกี่ยวกับเรื่องโรคและอาการทางจิตเวช รวมถึงการติดตาม การเฝ้าระวัง การดูแลและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน | ผู้ดูแลผู้ป่วยและอสม.ในเขตตำบลโคกปีบ จำนวน 30 คน | [12 empty] | 8700 | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด /นางสาวกมลมาลย์ กรานแก้ว
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 8700 | บาท
16

## แผน17ป.2ผ.6ค.8 (Sepsis)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลศรีมโหสถ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 2. พัฒนาความรู้ ทักษะทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 3. ลดอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงชนิด community-acquired
ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมวิชาการทบทวนความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด กับหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง | คณะกรรมการ/ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต จำนวน 25 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 3025 | 3025 | ทีม Service plan Sepsis รพ.ศรีมโหสถ
2 | ประชุมวิชาการทบทวนความรู้ พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด | ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต จำนวน 40 คน | ไตรมาสที่ 3 เม.ย.: 3400 | 3400 | ทีม Service plan Sepsis รพ.ศรีมโหสถ
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 6425 | บาท
17

## แผน18ป.2ผ.6ค.10(มะเร็งเต้านม)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสตรีชาวศรีมโหสถ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แกนนำและสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเพื่อส่งต่อให้ได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านมในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมและตามแผนการรักษาของรพ.แม่ข่ายต่อไป
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสตรีอำเภอศรีมโหสถได้เข้ารับการตรวจเต้านมด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชน สตรีเป้าหมาย และออกหน่วยเคลื่อนที่ และส่งต่อให้ได้รับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)เคลื่อนที่ ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาในโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาโรคมะเร็ง | บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 50 คน | ไตรมาสที่ 4 ส.ค.: 56000 | 56000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 56000 | บาท
18

## แผน19ป.2ผ.6ค.10(มะเร็งลำไส้)
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ชื่อโครงการ : โครงการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธี FIT test
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อค้นหำโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการวินิจฉัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนอำเภอศรีมโหสถได้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ร้อยละ 80
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit test ในชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี | ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถอายุ 50-70 ปี จำนวน 500 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 9000 | 9000 | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม / นางอุ่นใจ มณีพิศมัย
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 9000 | บาท
19

## แผน20ป.2ผ.6ค.13ยาเสพติด
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ : 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ : 13 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ชื่อโครงการ : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงติดตาม (Retention Rate)
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67
1 | พัฒนาคลินิกบำบัดรักษาให้มีความพร้อมและจัดระบบบริการ ภายใต้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ | [14 empty] | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด / นางสาวอิสรีย์ เจนสระคู
| 1.1 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดจากระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัด | 1.สมัครใจบำบัด 50 ราย 2.บังคับบำบัด 60 ราย | [12 empty] | 170000
| 1.2 ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูที่จำหน่ายแบบครบกำหนด อย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี | 1.ติดตามหลังการบำบัด 100 ราย | [12 empty] | 35000
| 1.3 สนับสนุนงบประมาณด้านการบำบัดและผู้ผ่านการบำบัดรักษาด้านการแพทย์ | 1.ค่าชุดตรวจต่างๆและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | [12 empty] | 29300
2 | บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
| 2.1 จัดสรรงบประมาณการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด จากข้อมูลระบบรายงาน 43 แฟ้ม | [13 empty] | 50000
3 | ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน
| 3.1บำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กระบวนการ CBTx ( Community Base Treatment ) | หมู่ 2 ต.โคกปีบ โดยดำเนินการบูรณาการร่วมกับสภ.ศรีมโหสถและสสอ.ศรีมโหสถ | [12 empty] | 100000
4 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบำบัดรักษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ | 1.ประชุมงานยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 23 2.ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดต่างๆ | [12 empty] | 8680
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 392980 | บาท
20

## แผน21ป.2ผ.6ค.14กายภาพ
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 14 : โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง(Intermediate care)
ชื่อโครงการ : โครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermedia care : IMC) โรงพยาบาลศรีมโหสถปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย stroke traumtic brain injury spinalcord injury จนครบ 6 เดือน เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ทบทวนแนวทางระบบการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย การติดตามผลการฟื้นฟูผู้ป่วยและวางแผนการติดตามลงชุมชนเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย IMC | คณะทำงาน IMC เครือข่าย โรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 500 | 500 | กลุ่มงานกายภาพ/นางสาวธิดารัตน์ ครุฑอ้วน
2 | พัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้ดูแลผู้ป่วย IMC | อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วย IMC จำนวน 30 คน | ไตรมาสที่ 3 เม.ย.: 7400 | 7400 | กลุ่มงานกายภาพ/นางสาวธิดารัตน์ ครุฑอ้วน
3 | สรุปผลการดำเนินงานปี 2567 และวางแผนพัฒนาปี 2568 ต่อเนื่อง | คณะทำงาน IMC เครือข่าย โรงพยาบาลศรีมโหสถ จำนวน 20 คน | ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 500 | 500 | กลุ่มงานกายภาพ/นางสาวธิดารัตน์ ครุฑอ้วน
4 | จัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยา และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการผู้ป่วย | Triport/quad cane จำนวน 10 อัน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 5000 | 5000 | กลุ่มงานกายภาพ/นางสาวธิดารัตน์ ครุฑอ้วน
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 13400 | บาท
21

## แผน22ป.2ผ.7ค.1ERฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 2. ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการที่ : 1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และความมั่นใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด : 1. พยาบาลในระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านการอบรม ACLS 100 % 2. บุลากรสาธารณสุขในเครือข่ายผ่านการอบรม BLS 80 %
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง( Advanced Cardiovascular Life Support) | พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 15 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 21300 | 21300 | กลุ่มงานการพยาบาล/ นายกฤษฎา เสริมทองทิพย์
2 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) | บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่าย จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 23400 | 23400
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 44700 | บาท
22