## แผน25ป.4ผ.11ค.1_ITA
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา :4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ชื่อโครงการ : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีมโหสถประจำปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความสุจริตในหน่วยงาน 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการปราบปรามการทุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาล 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมวิชาการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลากรในเครื่อข่าย | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 40 คน | ไตรมาสที่ 3 พ.ค.: 10600 | 10600 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นางสาววรัทยา ตาบุรี
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 10600 | บาท
25

## แผน26ป.4ผ.11ค.2_HA
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ : 2 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศรีมโหสถ ปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรักษาสถานะและยกระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลศรีมโหสถ 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ 3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และมีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การเตรียมความพร้อมรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามฐาน HA | เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีมโหสถ จำนวน 60 คน | ไตรมาสที่ 2 ม.ค.: 60800 | 60800 | กลุ่มงานบริหารทั่วไ/นายสังคม สร้างไธสง
2 | จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโดยผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงาน CQI นวัตกรรม | เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีมโหสถ จำนวน 60 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 31000 | 31000 | ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีมโหสถ(FA)/นายสังคม สร้างไธสง
3 | จัดประชุมวิชาการทบทวนความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ | เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีมโหสถ จำนวน 80 คน | ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 4400 | 4400 | คณะกรรมบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีมโหสถ/นางเพ็ญประภา เทียบคุณ
4 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลศรีมโหสถจำนวน ๒ รุ่น | เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีมโหสถ จำนวน 80 คน | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 19200 | 19200 | กลุ่มงงานบริหารทั่วไ/นางสาววรัทยา ตาบุรี
5 | ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานคุณภาพและบริการของโรงพยาบาลศรีมโหสถ | คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีมโหสถและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ทีมFA)จำนวน 40 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 250000 | 250000 | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีมโหสถ/นายสังคม สร้างไธสง
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 365400 | บาท
26

## แผน27 ป.ภผ.11ค.2 RM
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ : 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ : 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีมโหสถ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีมโหสถ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด : 1. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ 2. ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง/ทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ E ขึ้นไป | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีมโหสถ 14 คน | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 350; ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 350; ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 350; ไตรมาสที่ 4 ก.ย.: 350 | 1400 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีมโหสถ
2 | ประชุมวิชาการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ 125 คน | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 5525 | 5525 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลศรีมโหสถ
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 6925 | บาท
27

## แผน28 ป.4ผ.11ค.2 IC
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ : 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ : 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีมโหสถ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด : 1. มีระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ 2. ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชุมวิชาการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล | คณะกรรมการทีม ICC/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ 125 คน | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 5525 | 5525 | คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการ ติดเชื้อโรงพยาบาลศรีมโหสถ
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 5525 | บาท
28

## แผน29 ป.4ผ.12ค.1 RCM
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการที่ : 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 50แฟ้ม และ โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ RCM โรงพยาบาลศรีมโหสถ ปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 50 แฟ้ม และ โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ RCM บุคคลากรโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตัวชี้วัด : 1.โรงพยาบาลศรีมโหสถมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 50 แฟ้มและโปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ RCM ครบทุกจุด 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ RCM ได้ 100 % บริการ
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 50 แฟ้มและ โปรแกรมบริหาร จัดการลูกหนี้ RCM | จนท.รพ. 20 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 18000 | 18000 | งานคอมพิวเตอร์/ นายกิตติพงษ์ มิตรประพันธ์
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 18000 | บาท
29

## แผน30 ป.4ผ.13ค.2 บริหาร
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา :4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการที่ : 2 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ชื่อโครงการ : ประชุมราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ ประจำปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์ : 1.พัฒนาระบบงานวิชากร การเงิน พัสดุ การเจ้าหน้าที่และบริหารจัดการ/กำกับงานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีมโหสถให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมราชการ/วิชาการตามภารกิจจำนวน 12 ครั้ง | คณะกรรมการตามภาระกิจจำนวน 20 คน |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36000 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นางสาววรัทยา ตาบุรี
2 | จัดประชุมรับการตรวจสอบภายในกรณีปกติ 2 ครั้ง | คณะกรรมการตรวจสอบภายในและบุคลากรผู้รับผิดชอบจำนวน 16 คน | ไตรมาสที่ 2 มี.ค.: 2400; ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 2400 | 4800 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นางสาววรัทยา ตาบุรี
3 | จัดประชุมคณะกรรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีมโหสถจำนวน 12 ครั้ง | คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5500 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นางสาววรัทยา ตาบุรี
4 | จัดประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติจำนวน 2 ครั้ง | ผู้ตรวจราชการ ทีมนิเทศงาน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีมโหสถและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน | ไตรมาสที่ 2 ก.พ.: 6750; ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 6750 | 13500 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นายสังคม สร้างไธสง
5 | จัดประชุมรับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา | ทีมประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบจำนวน 15 คน | ไตรมาสที่ 1 พ.ย.: 2225 | 2225 | กลุ่มงานบริหารทั่วไป/นายสังคม สร้างไธสง
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 62025 | บาท
30

## แผน31 ป.4ผ.14ค.1 ทันต
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ : ครีมติดฟันปลอมสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกระชาย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเกิดการวิจัยและพัฒนาครีมติดฟันปลอม โดยนำสมุนไพรของประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนผสม ได้แก่ สมุนไพรกระชาย ทำให้ได้ครีมติดฟันปลอมที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อในช่องปาก รักษาโรคที่เกิดในช่องปาก
| และรักษาโรคปากอักเสบเหตุฟันเทียม | (Denture Stomatitis)
ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
| กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | 1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย, กำหนดหัวข้องานปัญหางานวิจัย, กำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย, ตั้งกรอบแนวคิดงานวิจัย | [14 empty] | นางสาวกลับพัฒน์ กังสุกุล (ทันตแพทย์) /
2 | 2. เก็บข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการวิจัยในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล |  | ไตรมาสที่ 3 พ.ค.: 50000 | 50000 | นายภฤศ อิ่มใจ (เภสัชกร)/
3 | 3. แปลผลการวิจัย |  | ไตรมาสที่ 3 มิ.ย.: 20000 | 20000 | นางสาว จิราพร พรมภักดี (แพทย์แผนไทย)
4 | 4. เสนอแนะผลการวิจัย
6 | 5. เขียนเอกสารอ้างอิงและเผยแพร่ผลการวิจัย |  | ไตรมาสที่ 4 ก.ค.: 30000 | 30000
| รวมเงินทั้งสิ้น | [13 empty] | 100000
31

## แผน32 ป.4ผ.14ค.1 แผนไทย
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเด็นการพัฒนา : 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ : 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการที่ : 1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมแปรรูปยาพอกเข่าสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่า
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ยาพอกเข่าสมุนไพรสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าได้
ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณที่ใช้ | [12 empty] | กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รวม
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมการแปรรูปยาพอกเข่าสมุนไพร บรรจุลงในภาชนะผลิตภัณฑ์ ที่สะดวกต่อการใช้งานแก่ผู้ให้บริการ และผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในคลินิกแพทย์แผนไทยฯ ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดตามอาการ/ผลการดำเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง | ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการคลินิกแพท์แผนไทยฯ | ไตรมาสที่ 1 ธ.ค.: 1500; ไตรมาสที่ 3 เม.ย.: 1500 | 3000 | แพทย์แผนไทย/จิราพร
รวมเงินทั้งสิ้น | [14 empty] | 3000 | บาท
32